## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | Corporativo
Triada | Responsable del Cliente | Jhon Sebastian Rodriguez Rodriguez
| Lider de Pruebas (TPL) | Jhon Sebastian Rodriguez Rodriguez
| Responsable de Desarrollo | Jhon Sebastian Rodriguez Rodriguez
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Vuelos
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Poca documentación |  | Documentacion incompleta del alcance del requerimiento. | 3 | 2 | 6 | Gestionar reuniones con los interesados y el PO para organizar las historias de usuario.
Conocimiento limitado del negocio |  | Información poco detallada entregada por los interesados en cuanto al negocio | 3 | 3 | 9 | Gestionar capacitaciones con el PO y personas que conocen el negocio.
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Integracion de la pagina con una plataforma de pagos en linea |  | No se cuente con una integracion de LATAM con una plataforma de pagos en linea. | 3 | 3 | 9 | Integrar el pago en linea a traves de las plataformas disponibles, para realizar compras efectivas
Falta de políticas de seguridad al momento de realizar la compra |  | No se cuente con un certificado de seguirdad en la pagina que cause un fraude | 3 | 3 | 9 | Adquirir certificado de seguridad
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha inicio: 2/05/2022 Fecha de entrega: 23/05/2022 |  | X
Alcance: | Se ejecutarán pruebas funcionales de acuerdo a la siguiente historia: HU001 CONSULTAR VUELOS |  |  | X
Recursos | Analistas de pruebas (3) |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Durante la realización de las pruebas se tendrá en cuenta la disponibilidad de la página modulo vuelos, para la página se utilizarán las pruebas basadas en la experiencia con el fin de conocer más a detalle el sistema, a través de técnicas como caja negra, teniendo en cuenta la documentación como caso de negocio, información final e información adicional. se realizará un smoke-test verificando funcionalidades básicas realizando consultas de vuelos, se procederá con el diseño de caso de pruebas teniendo en cuenta la H.U. Orden: Verificar que la pagina cargue correctamente www.latamairlines.com HU001 CONSULTAR VUELOS: ingresar los datos en la página para consultar Cabe resaltar que mediante formatos en excel y word se llevará a cabo registro de información y emision de reportes. Finalmente se realizaran pruebas de regresión para revisar que el sistema y los modulos esten funcionando de manera correcta y de acuerdo a lo solicitado.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Dentro del alcance de las pruebas validaremos lo siguiente: Verificar que al ingresar a la página www.latamairlines.com esta cargue correctamente. Verificar que en la página web se encuentre la opción "Vuelos" 1. La página debe tener la opción “Vuelos” 2. La página debe mostrar la opción ida y vuelta 3. La página debe tener campos para ingresar ciudad origen y vuelta 4. La página debe tener campos para ingresar fecha de ida y vuelta 5. La página debe tener un botón “Consultar” 6. La página debe tener la opción de usar Millas Latam Pass Finalmente se realizaran pruebas de regresión para revisar que el sistema y los módulos estén funcionando de manera correcta y de acuerdo a lo solicitado.
Fuera de alcance de pruebas:
Administración de BD Dispositivos moviles
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Para llevar a cabo las pruebas es necesario los siguientes criterios de entrada: *URL de la pagina LATAM *Caso de negocio Informacion adicional *Historia de usuario Supuestos *Los datos de prueba similar a los datos prouducción
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I32: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B87: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B88: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 3
Lectura de documentación y Reunión de contextualización |  |  | 3 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 21 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Definir el alcance del proyecto |  |  | 3 | 3
Identificar los riesgos |  |  | 3 | 3
Definir la estrategía |  |  | 3 | 3
Cronograma de actividades |  |  | 4 | 3
Estimación de pruebas |  |  | 4 | 3
Reunion de aprobacion de plan de pruebas |  |  | 4 | 3
Diseño |  |  |  |  | 33
Smoketest |  |  | 2 | 3
HU001 CONSULTAR VUELOS |  |  | 5 | 3
HU002 COMPRAR VUELOS |  |  | 9 | 3
HU003 COMPRAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS |  |  | 9 | 3
Regresión |  |  | 8 | 3
Ejecucion |  |  |  |  | 54.5
Smoketest |  |  | 3 | 3
HU001 CONSULTAR VUELOS |  |  | 10 | 3
HU002 COMPRAR VUELOS |  |  | 14 | 3
HU003 COMPRAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS |  |  | 18.5 | 3
Regresión |  |  | 9 | 3
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 14
Informe Final |  |  | 4 | 3
Reunión de finalización |  |  | 2.5 | 3
Lecciones aprendidas |  |  | 3.5 | 3
Actualización de la documentación |  |  | 4 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 9.15
Informe díario |  |  | 2 | 3
Actualización del cronograma |  |  | 2 | 3
Daily |  |  | 0.15 | 3
Preparar los recursos necesarios para la realización de las pruebas |  |  | 2 | 3
Gestíón de Issues |  |  | 3 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 134.65 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 40.395 |  | 30% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 175.045 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 14.9611
Note on G40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Actividades y roles
Actividades y roles
Planificacion y control de pruebas | Lider de pruebas
Analisis de requisitos de usuario | Analista de pruebas
diseño de casos de pruebas | Analista de pruebas
ejecucion de casos de preubas: -Toma de evidencias -Reporte de incidencias | Analista de pruebas/probador
Actividad cierre de pruebas | Analista de pruebas/probador